武进现代农业产业园区、嘉泽镇

公有资金投资项目

工程竣工验收实施意见

为加强武进现代农业产业园区、嘉泽镇人民政府管辖范围内由公有资金和国有控股公司投资项目的竣工验收管理，结合园区（镇）实际情况，特制订本意见。

本意见适用于武进现代农业产业园区、嘉泽镇人民政府管辖范围内由公有资金和国有控股公司投资建设、回购、运行的建筑、市政、配套设施项目的竣工验收工作，其中：

取得发改立项的项目，原则按相关国家和地方现行法律、法规执行，涉及需园区（镇）统筹的事宜，参照本意见执行；

村集体投资项目的竣工验收工作由村一级组织参照本意见执行，不纳入园区（镇）日常管理范围；

各条线（水利、交通等）项目的竣工验收工作按各条线规定执行，园区（镇）相关机构配合实施。

## 工作组及职责分工

### 1、公有资金投资项目管理领导小组

按武农委发【2012】11号文件精神，“公有资金投资项目管理领导小组”为园区（镇）工程竣工验收领导小组。下设各项目验收工作小组。

### 项目验收工作小组

组长：夏坚远、曹燕霞

成员：以下部门负责人，监察审计中心、工程技术中心、建管所、农林（含绿化项目）、项目归口部门（动态）、财政分局、办公室、使用管理部门，特殊项目特聘专家（若有需要）。

竣工验收工作小组负责对各项目竣工验收工作中涉及本部门相关事务的监督管理工作，参加工程竣工验收活动并提出相关意见。

### 各成员单位职责

监察审计中心：负责项目竣工验收前稽察工作，包括前期工作开展情况和项目建设程序的执行情况、项目管理的基础工作情况特别是“四制”的落实情况、项目建设资金管理和概算执行情况；

工程技术中心、建管所：负责工程竣工验收前的监督管理，对项目具体符合性和程序性进行监管；

项目相归口部门：如与交管、城管、水利、国土、农林、文教（学校医院）、社区等项目，归口部门负责工程涉及自身条线工作的监管；

财政分局：负责产权监管、资产管理台账登记、竣工项目移交以及政府采购项目验收。

办公室：负责建设工程类主要文件的归集和档案管理工作，协助大型项目竣工验收的会务后勤工作。

项目使用管理部门：负责项目的接收工作。

## 验收和备案流程

注：项目负责人为项目竣工验收的具体组织和实施者，负责项目竣工验收的全部过程。

## 竣工验收条件

  - 立项手续完备

  - 完成工程设计和合同约定的各项内容。

  - 施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查合格，并提出工程竣工验收申请和工程竣工报告

  - 监理单位提出工程质量评估报告

  - 勘察、设计单位提出质量检查报告

  - 有完整的技术、质量档案和施工管理资料（资料编制应根据各项目性质参照相应的规范执行如：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ 2-2008）、《给水排水管道工程施工与质量验收规范》（GB 50268-2008）等）

  - 有工程建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告

  - 有施工单位签署的工程质量保修书

  - 城乡规划行政主管部门对工程是否符合规划设计要求进行检查，并出具认可文件（根据项目性质确定）

  - 有质检、公安消防、房管、环保、卫生、安监、市政等部门出具的认可文件或者准许使用文件（根据项目性质确定）

  - 完成行政主管部门的整改通知书（根据项目性质确定）

  - 对于因手续不全无法实施竣工验收的建筑类项目必须通过竣前验收和消防、安监专项验收；

  - 对于工程尚未全部达到验收条件，但根据实际情况须进行竣工验收的，作如下处理：

    - 工程基本符合竣工验收条件，只是零星土建工程和少数非主要设备因非施工单位原因未按设计图纸全部建成，但不影响正常使用，可组织竣工验收；同时、对剩余工程应按设计工程量留足投资，限期完成。

## 竣工验收形成文件及归档要求

### 总则

各类型、类别项目均需按各自行业规范要求，形成详细竣工档案；但为加强管理，项目负责人还需根据归档要求，在竣工验收会议前将相应档案分类归集，在竣工验收会议结束当时向归口部门移交；如资料不全时不得进行竣工验收。

### 形成文件及归档要求

- 归档资料分类

  - 商务类资料

工程立项及批复文件等（原件）。

工程招标书、投标书、中标通知书等（原件）。

工程勘察、设计、施工、监理合同书与补充协议等文件（原件）。

参建单位（设计、勘察、监理、施工等）营业执照及资质复印件

材料设备的采购、供货合同或协议书等（原件）。

影响工程造价的相关会议纪要资料（原件）。

  - 建设类资料

按规范归集的成套竣工档案。（后续要求的档案如有重复可不单独提供，直接归集在成套档案内）

工程立项及批复文件等（复印件）。

工程招标书、投标书、中标通知书等（复印件）。

工程勘察、设计、施工、监理合同书与补充协议等文件（复印件）。

材料设备的采购、供货合同或协议书等（复印件）。

影响工程造价的相关会议纪要资料（复印件）。

工程设计施工图、设计变更、竣工图（原件）。

工程预算书及相应的工程量计算书、专业软件的电子文件（复印件）。

工程结算书及相应的工程量计算书、专业软件的电子文件（复印件）。

工程施工签证、洽商记录等资料（复印件）。

甲供材料清单（复印件）。

工程材料施工方报价单、甲方认价单等相关资料（复印件）。

工程量确认书（复印件）。

工程施工组织设计、施工方案等（原件）。

单位工程、整体工程竣工验收文件（原件）。

工程质检资料（原件）。

参建单位（设计、勘察、监理、施工等）营业执照及资质复印件。

造价管理部门对补充定额的批函等相关资料（复印件）。

工程竣工验收文件及保修书（原件）。

  - 审计结算类资料

工程立项及批复文件等（复印件）。

工程招标书、投标书、中标通知书等（复印件）。

工程勘察、设计、施工、监理合同书与补充协议等文件（原件）。

材料设备的采购、供货合同或协议书等（原件）。

影响工程造价的相关会议纪要资料（原件）。

工程设计施工图、竣工图（原件）。

工程预算书及相应的工程量计算书、专业软件的电子文件（原件）。

工程结算书及相应的工程量计算书、专业软件的电子文件（原件）。

工程设计变更、施工签证、洽商记录等资料（原件）。

甲供材料清单（原件）。

工程材料施工方报价单、甲方认价单等相关资料（原件）。

工程量确认书（原件）。

工程施工组织设计、施工方案等（复印件）。

单位工程、整体工程竣工验收文件（原件）。

造价管理部门对补充定额的批函等相关资料（原件）。

- 归档单位

商务类资料：行政办公室

建设类资料：建管所（房建、市政、绿化等镇投资项目），交管所（农村道路），水利（水利项目）

审计结算类资料：监察审计中心、财政所、资产办（部门按需归集）

- 归档程序

档案准备：项目负责人在工程正式竣工验收前按需归集资料类别，分类整理完成，每类别准备两份；

档案审核、移交：和竣工验收工作同步审核、同步移交，资料不全则不予验收；另竣工验收当日形成材料在验收完成后15工作日内，也按同样要求移交相应归口部门。

## 附件（零星项目竣工验收表格）

注：竣工验收涉及的各类表格均需严格按照工程类别涉及相应的规范、法规执行；不便套用规范的零星项目（主要为零星维修、修缮工程）竣工验收表格样式参照附件；

### 竣工验收报告

| 竣工验收报告 |
| --- |
| 工程名称 |  | 工程类别 | （建筑/市政/景观/零星） |
| 工程地点 | （详细描述工程四至） |
| 规 模 | （建筑/占地面积/道路长度/管线长度/投资规模） |
| 开竣工时间 |  | 质量等级 | （合格/优良/扬子等） | 投资性质 | （资金来源） |
| （工程内容及主要工程量） |
| 施工单位意见： | 监理单位意见： |
| 项目经理： | （公章） | 总监： | （公章） |
| 单位负责人： |  | 单位负责人： | 年 月 日 |
| 审计单位意见： | 勘察/设计单位意见： |
| （公章） | （公章） |
| 负责人： 年 月 日 | 负责人： 年 月 日 |
| 建设单位验收意见： （公章） |
| 负责人： 年 月 日 | 现场代表： 年 月 日 |

### 工程基本情况及质量评定表

| 工程基本情况及质量评定表 |
| --- |
| 工程名称 |  | 工程类别 | （建筑/市政/景观/零星） |
| 工程地点 | （详细描述工程四至） |
| 规 模 | （建筑/占地面积/道路长度/管线长度/投资规模） |
| 开竣工时间 |  | 质量等级 | （合格/优良/扬子等） | 投资性质 | （资金来源） |
| 施工单位 | （单位名称） | 质保期限 |  |
| 验收内容 | （对工程范围及其对应的质量情况进行描述） |
| 不符合项 | （验收提出整改意见和建议 ） |
| 质量评定意见 | （概述是否符合验收条件，能否验收） |
| 签章栏 | 建设单位（甲代） | 项目管理公司 | 监理 | 监督 | 勘察 | 设计 | 施工 |
|  |  |  |  | （如有） |  |  |  |

### 工程竣工验收会签表

| 嘉泽镇工程竣工验收意见会签表 |
| --- |
| 项目名称 |  | 项目地点 |  | 验收遗留问题的处理 | （如有不符合要求项目在此填写，不够可加附页） |
| 项目概述 | 简要说明项目规模等基本情况 |  |  |
| 开工日期 |  | 竣工日期 |  |  |  |
| 验收日期 |  | 工程造价 |  |  |  |
| 验收内容：（建筑、立面、电梯、消防、结构、景观、市政、道路、绿化、路灯、道板等等） |  |  |
| 工程竣工验收意见 | （概述工程完成情况和质量情况，是否满足验收条件，不够可加附页） | 验收小组成员会签栏 | 建设单位：（工作小组领导/项目分管领导） |
|  |  |  | 甲方代表/项目管理公司： |
|  |  |  | 勘察单位： |
|  |  |  | 审计单位： |
|  |  |  | 设计单位： |
|  |  |  | 施工单位： |
|  |  |  | 监理单位： |
|  |  |  | 参加验收人员： |

### 工程竣工移交表

| 工程竣工移交表 |
| --- |
| 工程名称 |  |
| 施工单位 |  |
| 开工日期 |  | 竣工日期 |  |
| 移交时间 |  | 保修期限 |  |
| 工程概况： |
| 项目负责人： 年 月 日 |
| 财政分局： 年 月 日 |
| 使用/管理单位： 年 月 日 |

# Text boxes

- 施工单位向总监、项目负责人提出《单位工程竣工报告》；

- 项目负责人组织相关参建单位组成质量验收小组进行施工质量竣工验收，若有质量监督项目需填写《单位工程施工质量竣工验收通知书》，提前通知区质监站；

- 质量验收小组应审查施工资料质量、抽查安全和使用功能的质量、进行观感质量检查；

- 质量验收小组对施工质量竣工验收合格后，形成《单位工程质量竣工验收记录》；

- 若有质量监督项目需由质监站监督施工质量竣工验收、审查竣工验收文件、抽测工程实体质量、检查观感质量，形成《单位工程质量竣工验收监督记录》。

施工质量

竣工验收

- 符合竣工条件，项目负责人邀请验收工作小组各成员部门派遣人员对项目竣工验收条件符合性进行检查或抽查，通过检查后组织竣工验收并通知各验收小组成员单位和参建单位有关人员参加,若有质量监督项目须提前书面通知区质监站参加监督；

- 项目负责人应根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》及其它相关类型项目的验收规定进行竣工验收；

- 若有质量监督项目，竣工验收合格后，建设单位向区质监站提出《单位工程竣工验收报告》，区质监站形成《竣工验收监督记录》，并提出《单位工程竣工验收监督报告》。

竣工验收

- 竣工验收当日，项目负责人根据档案归集要求向相关归口管理部门移交档案。

- 若有质量监督项目，工程验收合格后15日内，建设单位将相关备案文件报区质监站备案；区质监站检查竣工备案文件，齐全后在《单位工程验收备案表》上签署备案意见。

竣工备案